中共洛阳市孟津区委农村工作领导小组文件

孟农领〔2024〕12号

★

中共洛阳市孟津区委农村工作领导小组

关于孟津区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果

项目库第一次动态调整的审定决议

（2024年6月20日中共洛阳市孟津区委农村工作

领导小组会议通过）

中共洛阳市孟津区委农村工作领导小组于6月20日在区委五楼会议室组织召开领导小组会议，对2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目库动态调整情况进行了审议。会议听取了区农业农村局、交通运输局关于拟调整项目情况汇报，经领导小组成员单位深入研究探讨，最终形成以下决议：

原则同意区农业农村局申报的2024年度孟津区会盟镇预制菜加工集体经济项目、2024年度孟津区会盟镇双槐农谷稻田艺术公园集体经济项目、2024年度孟津区送庄镇瓜果残留物无害化处理项目、2024年度孟津区朝阳镇养殖棚建设集体经济项目、2024年度孟津区小浪底镇津西村特色种植产业园集体经济项目、2024年度孟津区小浪底镇班沟村农产品加工集体经济项目等共5个产业发展和1个人居环境整治项目纳入2024年度项目库，投资额度1915万元。

原则同意交通运输局申报的小浪底南达宿村、崔岭村2个村，横水镇元庄村、文公村2个村，常袋镇赵凹村、东小梵村2个村，平乐镇新庄村1个村，麻屯镇下凹村1个村，会盟镇小寨村、老城村、铁炉村、双槐村4个村，白鹤镇落架沟村、任庄村2个村，城关镇李家窑社区、杨庄社区2个社区，送庄镇十里头村、凤凰台村2个村，朝阳镇刘寨村、后李村、卫坡村3个村，西霞院街道柴河社区1个社区，吉利街道吉利社区1个社区，共12镇（街道）23个村（社区），23个村道建设乡村建设行动项目纳入2024年度项目库，投资额度2076.6万元。

原则同意区农业农村局申请因要素保障不全的2024年度孟津区小浪底镇研学集体经济项目、2024年度孟津区白鹤镇铁谢村乡村微度假综合体集体经济项目、2024年度孟津区小浪底镇马屯社区仓储集体经济项目、2024年度孟津区麻屯镇单寨村智能云仓集体经济项目共计4个产业发展项目退出2024年度项目库，投资额度3080万元。

经会议审定，2024年度孟津区巩固拓展脱贫攻坚成果项目库共入库项目114个，项目投资总额19078.95万元，其中：产业发展项目30个，投资额13429万元；乡村建设行动项目80个，投资额5394.95万元；就业项目4个，投资额255万元。

会议要求：要维护项目库建设的严肃性，凡是使用衔接资金建设的项目必须从项目库中选择。项目一经入库，行业部门和建设单位不得随意调整项目建设内容和投资额度，如需调整必须提出书面申请和充分理由，并报区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组召开会议，形成审定意见后方可调整。

会议强调：要抓紧开展项目前期手续办理，对拟于2024年上半年实施的项目，行业部门和建设主体要尽快开展项目用地、环评、设计、评审等前期工作，为项目批复实施预留充足建设时间，确保项目尽快建成、尽快见效，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强支撑。

附件：1. 孟津区2024年度第二批产业发展项目入库统计表

- 孟津区2024年度第二批道路基础设施项目入库统计表

- 孟津区2024年度产业发展项目拟退出项目库统计表

中共洛阳市孟津区委农村工作领导小组

2024年6月30日

附件1

孟津区2024年度第二批产业发展项目入库统计表

| 序号 | 省辖市 | 县（市、区） | 项目 名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施 地点 | 时间 进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 帮扶机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  | 6个 |  |  |  |  |  |  | 1950 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洛阳市 | 孟津区 | 2024年度孟津区会盟镇预制菜加工集体经济项目 | 加工业 | 新建 | 会盟镇油坊村 | 2024.7-2024.12 | 区农业农村局 | 新建两层钢构厂房5170平方米一座、地坪3500平方米、围墙410米等配套设施。 | 550 | 财政衔接补助资金 | 全镇20个村集体经济及脱贫户和监测对象 | 项目建设完成后采用出租的模式，由运营商具体经营，年收益不低于项目投资额6%，。该项目比较稳定，综合收益率较高,群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 项目期内，项目收益通过会盟镇党政联席会将项目年收益不低于70%用于会盟镇脱贫户以及监测对象差异化收益。剩余部分可作为集体公益金分配给油坊、陆村社区、东良村等20个村发展社会公益事业。 |
| 2 | 洛阳市 | 孟津区 | 2024年度孟津区会盟镇双槐农谷稻田艺术公园集体经济项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 会盟镇双槐村 | 2024.8-2024.12 | 区农业农村局 | 新建稻田艺术公园小火车（铺设轨道约2000米，54席观光火车、综服站台2处、观光站台19处，拟建于现状水渠上）项目。 | 400 | 财政衔接补助资金 | 全镇20个村集体经济及脱贫户和监测对象 | 项目建设完成后采用出租的模式，由运营商具体经营，年收益不低于项目投资额6%。该项目比较稳定，综合收益率较高,群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 项目期内，项目收益通过会盟镇党政联席会将项目年收益不低于70%用于会盟镇脱贫户以及监测对象差异化收益。剩余部分可作为集体公益金分配给双槐村、陆村社区、东良村等20个村发展社会公益事业。 |
| 3 | 洛阳市 | 孟津区 | 2024年度孟津区送庄镇瓜果残留物无害化处理项目 | 农村垃圾治理 | 新建 | 送庄镇朱家寨村 | 2024.08-2024.11 | 区农业农村局 | 在送庄镇朱家寨村建设面积600平方米的瓜果残留物无害化处理基地，同步配套相关设施及设备。 | 130 | 财政衔接资金 | 送庄镇、白鹤镇、朝阳镇3镇9村（十里头村、朱家寨村、梁凹村、送庄社区、七里村、范村、崔窑村、闫凹村、游王村）6216户22059人。 | 年均可处理 2.2万吨瓜果残留物的无害化处理，生产5000m³优质菌肥（或者有机肥料），可带动送庄镇、白鹤镇、朝阳镇3镇9村的瓜果残留物农作物等残体进行无害化处理，生产优质菌肥，有效改善地区人居环境，促进农业生产全链条发展。 | 是 | 1.项目交付后，根据项目运行实际用人需求，在同等条件下，优先吸纳条件适合的脱贫户、监测对象就近就业； 2.项目建成后可无害化处置农牧生产残留物，开展循环利用，促进农业发展，提升人居环境现状； |
| 4 | 洛阳市 | 孟津区 | 2024年度孟津区朝阳镇养殖棚建设集体经济项目 | 养殖业基地 | 新建 | 朝阳镇南石山村 | 2024.08-2024.12 | 区农业农村局 | 新建占地4亩的高密度养鱼基地大棚2座，新建占地2亩的养鸡基地大棚1座及其配套养殖设施。 | 450 | 财政衔接补助资金 | 朝阳镇北陈村、游王村、南石山村、杨凹村、小良村5个村189户脱贫户和监测对象。 | 项目建成后采用出租的模式，招募运营商具体经营，年收益不低于项目投资额6%，可带动北陈村、游王村、南石山村、杨凹村、小良村5个村集体经济增收。 | 是 | 由镇党政联席会议研究决定北陈村、游王村、南石山村、杨凹村、小良村5个村项目收益具体分配金额，5个村各自制定收益分配方案，进行差异化二次分配，收益不低于70%用于带动脱贫户、监测对象务工增收，剩余部分用于发展村级公益事业。 |
| 5 | 洛阳市 | 孟津区 | 2024年度孟津区小浪底镇津西村特色种植产业园集体经济项目 | 种植业基地 | 新建 | 小浪底镇津西村 | 2024.8-2024.12 | 区农业农村局 | 修建水池300立方米一座、冷库200平方米、生产管理房600平方米、灌溉设备一套。 | 240 | 财政衔接补助资金 | 小浪底镇28个村集体经济及脱贫户和监测对象 | 项目建设完成后采用出租的模式，由运营商具体经营，年收益不低于项目投资额6%。该项目比较稳定，综合收益率较高,群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 项目期内，项目收益通过小浪底镇党政联席会将项目年收益70%用于小浪底镇脱贫户以及监测对象差异化收益。剩余30%部分可作为集体公益金分配给朱坡、庙护、王湾、东达宿、东官庄等28个村发展社会公益事业。 |
| 6 | 洛阳市 | 孟津区 | 2024年度孟津区小浪底镇班沟村农产品加工集体经济项目 | 加工业 | 改建 | 小浪底镇班沟村 | 2024.8-2024.11 | 区农业农村局 | 以原班沟冷库项目为基础，改造600立方冷冻库、鲜食玉米加工流水线设备及车间建设400平方、生态鲜食玉米种植灌溉滴灌1400亩配套设施、电力安装及改造。 | 180 | 财政衔接补助资金 | 小浪底镇28个村集体经济及脱贫户和监测对象 | 项目建成后，采用村合作社和第三方联合运营的模式，综合收益率较高，年收益不低于项目投资额的6%。该项目比较稳定，综合收益率较高,群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 项目期内，项目收益通过小浪底镇党政联席会将项目年收益70%用于小浪底镇脱贫户以及监测对象差异化收益。剩余30%部分可作为集体公益金分配给朱坡、庙护、王湾、东达宿、东官庄等28个村发展社会公益事业。 |

附件2

孟津区2024年度第二批道路基础设施项目入库统计表

| 省辖市 | 县（市、区） | 项目 名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间 进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金 规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 帮扶机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  | 23个 |  |  |  |  |  |  | 2076.6 |  |  |  |  |  |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区小浪底镇崔岭村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 崔岭村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 小浪底镇崔岭村新建水泥混凝土路0.65公里，宽度3米，厚0.18米。 | 29.6 | 财政衔接补助资金 | 崔岭村 | 提升小浪底镇崔岭村基础设施水平受益人口1364人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区小浪底镇南达宿村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 南达宿村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 小浪底镇南达宿村新建水泥混凝土路0.8公里，宽度3米，厚0.18米。 | 34.3 | 财政衔接补助资金 | 南达宿村 | 提升小浪底镇南达宿村基础设施水平受益人口2310人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区横水镇元庄村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 元庄村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 横水镇元庄村新建水泥混凝土路0.52公里，宽度3米，厚0.18米。 | 24.1 | 财政衔接补助资金 | 元庄村 | 提升横水镇元庄村基础设施水平受益人口2150人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区横水镇文公村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 文公村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 横水镇文公村新建水泥混凝土路0.65公里，宽度3米，厚0.18米。 | 34.1 | 财政衔接补助资金 | 文公村 | 提升横水镇文公村基础设施水平受益人口2743人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区常袋镇赵凹村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 赵凹村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 常袋镇赵凹村新建水泥混凝土路0.64公里，宽度3米，厚0.18米。 | 32.3 | 财政衔接补助资金 | 赵凹村 | 提升常袋镇赵凹村基础设施水平受益人口2260人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区常袋镇东小梵村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 东小梵村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 常袋镇东小梵村新建水泥混凝土路0.5公里，宽度3米，厚0.18米。 | 27.8 | 财政衔接补助资金 | 东小梵村 | 提升常袋镇东小梵村基础设施水平受益人口1300人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区平乐镇新庄村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 新庄村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 平乐镇新庄村新建水泥混凝土路0.77公里，宽度3米，厚0.18米。 | 52.5 | 财政衔接补助资金 | 新庄村 | 提升平乐镇新庄村基础设施水平受益人口2986人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区麻屯镇下凹村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 下凹村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 麻屯镇下凹村新建水泥混凝土路1.3公里，宽度3米，厚0.18米。 | 64.6 | 财政衔接补助资金 | 下凹村 | 提升麻屯镇下凹村基础设施水平受益人口1450人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区会盟镇小寨村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 小寨村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 会盟镇小寨村新建水泥混凝土路0.9公里，宽度3米，厚0.18米。 | 47.3 | 财政衔接补助资金 | 小寨村 | 提升会盟镇小寨村基础设施水平受益人口3407人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区白鹤镇任庄村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 任庄村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 白鹤镇任庄村新建水泥混凝土路0.7公里，宽度3米，厚0.18米。 | 34.8 | 财政衔接补助资金 | 任庄村 | 提升白鹤镇任庄村基础设施水平受益人口2491人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区白鹤镇落驾沟村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 落驾沟村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 白鹤镇落驾沟村新建水泥混凝土路0.46公里，宽度3米，厚0.18米。 | 19.8 | 财政衔接补助资金 | 落驾沟村 | 提升白鹤镇落驾沟村基础设施水平受益人口1022人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区城关镇李家窑社区道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 李家窑社区 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 城关镇李家窑社区新建水泥混凝土路0.7公里，宽度3米，厚0.18米。 | 34.1 | 财政衔接补助资金 | 李家窑社区 | 提升城关镇李家窑社区基础设施水平受益人口2100人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区城关镇杨庄社区道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 杨庄社区 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 城关镇杨庄社区新建水泥混凝土路0.65公里，宽度3米，厚0.18米。 | 25.2 | 财政衔接补助资金 | 杨庄社区 | 提升城关镇杨庄社区基础设施水平受益人口1989人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区送庄镇十里头村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 十里头村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 送庄镇十里头村新建水泥混凝土路1.05公里，宽度3米，厚0.18米。 | 59.8 | 财政衔接补助资金 | 十里头村 | 提升送庄镇十里头村基础设施水平受益人口2174人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区送庄镇凤凰台村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 凤凰台村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 送庄镇凤凰台村新建水泥混凝土路0.9公里，宽度3米，厚0.18米。 | 163.8 | 财政衔接补助资金 | 凤凰台村 | 提升送庄镇凤凰台村基础设施水平受益人口1444人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区朝阳镇后李村道路建设项目2 | 村基础设施 | 新建 | 后李村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 朝阳镇后李村新建水泥混凝土路1.6公里，宽度3米，厚0.18米。 | 92 | 财政衔接补助资金 | 后李村 | 提升朝阳镇后李村基础设施水平受益人口1878人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区朝阳镇刘寨村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 刘寨村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 朝阳镇刘寨村新建水泥混凝土路0.72公里，宽度3米，厚0.18米。 | 36.3 | 财政衔接补助资金 | 刘寨村 | 提升朝阳镇刘寨村基础设施水平受益人口2650人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区西霞院街道柴河社区道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 柴河社区 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 西霞院街道柴河社区新建水泥混凝土路0.33公里，宽度3米，厚0.18米。 | 13.6 | 财政衔接补助资金 | 柴河社区 | 提升西霞院街道柴河社区基础设施水平受益人口354人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区吉利街道吉利社区道路建设项目2 | 村基础设施 | 新建 | 吉利社区 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 吉利街道吉利社区新建水泥混凝土路0.42公里，宽度3米，厚0.18米。 | 20.2 | 财政衔接补助资金 | 吉利社区 | 提升吉利街道吉利社区基础设施水平受益人口553人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区朝阳镇卫坡村路道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 卫坡村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 朝阳镇卫坡村新建沥青混凝土路0.751公里，宽度6米，厚0.06米。 | 212.7 | 财政衔接补助资金 | 卫坡村 | 提升朝阳镇卫坡村基础设施水平受益人口2106人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区会盟老城村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 老城村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 会盟镇老城村新建水泥混凝土路1.109公里，宽度4.5米，厚0.06米。 | 50.7 | 财政衔接补助资金 | 老城村 | 提升会盟镇老城村基础设施水平受益人口4451人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区会盟铁炉村道路建设项目2 | 村基础设施 | 新建 | 铁炉村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 会盟镇铁炉村新建沥青混凝土路6.452公里，宽度6米，厚0.06米。 | 534.7 | 财政衔接补助资金 | 铁炉村 | 提升会盟镇铁炉村基础设施水平受益人口2228人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |
| 洛阳市 | 孟津区 | 2024年孟津区会盟双槐村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 双槐村 | 2024.1-2024.12 | 区交通运输局 | 会盟双槐村新建沥青混凝土路3.566公里，宽度6米，厚0.18米。 | 432.3 | 财政衔接补助资金 | 双槐村 | 提升会盟镇双槐村基础设施水平受益人口2296人。 | 是 | 完善村基础设施，方便群众生产生活。 |

附件3

孟津区2024年度产业发展项目拟退出项目库统计表

| 序号 | 省辖市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间 进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 帮扶机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  | 4个 |  |  |  |  |  |  | 3080 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洛阳市 | 孟津区 | 2024年度孟津区小浪底镇研学集体经济项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 小浪底镇明达村 | 2024.04-2024.10 | 区农业农村局 | 利用明达村建设用地11亩打造一个研学点，在村小学基础上改扩建民宿，新建一个沙沟亲子互动体验馆，一个农耕生活体验中心。 | 800 | 财政衔接补助资金 | 小浪底镇28个村集体经济和1130户脱贫户及178户监测对象 | 小浪底镇申请财政资金800万，在明达村利用建设用地11亩打造一个研学点，在村小学基础上改扩建民宿，新建一个沙沟亲子互动体验馆，一个农耕生活体验中心。建成后，产权归小浪底镇政府所有，由运营商承租运营，年收益不低于项目投资额的6%。该项目比较稳定，综合收益率较高,群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 项目期内，项目收益通过小浪底镇党政联席会将项目年收益的70%用于小浪底镇脱贫户及监测对象差异化收益，其余收益30%分配给各村用于项目管理、村级集体公益事业等。 |
|  | 洛阳市 | 孟津区 | 2024年度孟津区白鹤镇铁谢村乡村微度假综合体集体经济项目 | 休闲农业与乡村旅游 |  | 白鹤镇铁谢村 | 2024.03-2024.10 | 区农业农村局 | 精品民宿5套、庭院餐饮5套、乡村书吧、咖啡吧、音乐酒吧3套、文创工坊10套、相关配套设施。 | 980 | 财政衔接补助资金 | 白鹤镇29个集体经济和1129户脱贫户及171户监测对象 | 翻建闲置民宅改造民宿项目，依托沿黄生态廊道由专业文旅团队进行运营（目前已有意向团队）项目每年收益预计58.8万元，可壮大铁谢村集体经济，保障脱贫户（监测户）取得稳定收益，并带动本村及周边群众增收。 | 是 | 项目收益的30%部分用于壮大29个村村级集体经济，70%部分可以用于全镇29个行政村（社区）脱贫户及监测对象通过设置村级公益性岗位、参与项目务工等方式差异化增收，具体分配方案由镇党政联系会议研究决定。 |
| 3 | 洛阳市 | 孟津区 | 2024年度孟津区小浪底镇马屯社区仓储集体经济项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 小浪底镇马屯社区 | 2024.04-2024.07 | 区农业农村局 | 小浪底镇申请财政资金500万元，在马屯社区新建1个总面积1000平方米仓储及400平方米配套设施用房和配套设施。 | 500 | 财政衔接补助资金 | 小浪底镇28个村集体经济和1130户脱贫户及178户监测对象 | 小浪底镇申请财政资金500万元，在马屯社区新建1个总面积1000平方米仓储及400平方米配套设施用房和配套设施。建成后，产权归小浪底镇政府所有，由运营商承租运营，年收益不低于项目投资额的6%。该项目比较稳定，综合收益率较高,群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 项目期内，项目收益通过小浪底镇党政联席会将项目年收益的70%用于小浪底镇脱贫户及监测对象差异化收益，其余收益30%分配给各村用于项目管理、村级集体公益事业等。 |
| 4 | 洛阳市 | 孟津区 | 2024年度孟津区麻屯镇单寨村智能云仓集体经济项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 麻屯镇单寨村 | 2024.01-2024.12 | 区农业农村局 | 建设面积约为5000平方米的智能云仓集体经济项目，分为智能自动生产车间、存储仓库及销售区，配套设施及设备。 | 800 | 财政衔接补助资金 | 全镇22个村集体经济和671户脱贫户、93户监测对象 | 建设面积约为5000平方米的智能云仓集体经济项目，分为智能自动生产车间、存储仓库及销售区等，主体结构为钢混结构，5000平方米地坪为厚度0.2米混凝土地坪。建设与之配套的变压器、院墙、库房门窗、大门、门卫室、厕所，修建排水设施、消防设施齐全等项目建成后，用于食品生产储存、包装、线上销售等，每年收益不低于投入资金的6%。 | 是 | 项目收益用于带动麻屯镇22个村集体经济发展及村级公益事业，由各村制定具体收益分配方案，奖补激励或开发村级公益性岗位，来带动脱贫户和监测对象增收。另外可以对全区花生、花椒种植大户签字收购协议，使全区花生、花椒种植实现种植、加工、销售一体化。 |

中共洛阳市孟津区委农村工作领导小组办公室      2024年6月30日印发