孟津区城乡发展项目

关于政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对收到4.11亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、洛阳市孟津区市民中心停车场建设项目专项债券资金0.32亿元

项目单位：洛阳国兴投资控股集团有限公司

- 项目安排情况：洛阳市孟津区市民中心停车场建设项目，获得地方政府专项债券资金3200万元，期限30年，自2024年8月至2054年8月，利率2.42%。

- 2.项目进展情况：目前已施工完成117个停车位，剩余部分正在场地土方平整及混凝土垫层施工。

- 3.资金使用情况：该项目2024年发行债券资金3200万元。

4.项目收益及对应形成资产情况：项目未竣工，不存在资产情况。

二、瀍源大道西北延伸（黄河大道～金谷路）地下综合管廊建设项目专项债券资金0.6亿元

项目单位：洛阳国兴投资控股集团有限公司

1、项目安排情况：瀍源大道西北延伸（黄河大道～金谷路）地下综合管廊建设项目获得专项债券资金6000万元，期限30年，自2024年8月至2054年8月，利率2.42%。

- 2.项目进展情况：项目总体完成38.85%：其中全线清表完成4842米，完成占比100%；完成土方回填753370立方米，完成占比77.84%；土方开挖完成526670立方米，完成占比100%；污水管完成4450米，占比89%；雨水管道完成4290米，完成占比95.8%；给水管道完成1700米，完成占比35.42%；水稳层铺设1450米，完成占比30.21%；底层沥青完成13750平方米，完成占比13%；电缆沟完成1400米，完成占比29.17%；弱电工程完成1150米，完成占比23.96%。

- 3.资金使用情况：该项目2024年发行债券资金6000万元。

4.项目收益及对应形成资产情况：项目未竣工，不存在资产情况。

- 三、孟津区智慧停车项目专项债券资金0.48亿元。

项目单位：洛阳国兴城市运营管理有限公司

- 1.项目安排情况：孟津区智慧停车项目获得地方政府专项债券资金4800万元，期限15年，自2024年10月至2038年10月，利率2.29%。

- 2.项目进展情况：项目共建设无线电动自行车充电桩建设758根，新能源汽车充电桩建设133根，172个充电枪。

- 3.资金使用情况：该项目2024年发行债券资金4800万元。

4.项目收益及对应形成资产情况：项目未竣工，不存在资产情况。

- 四、洛阳市孟津区2023年城镇老旧小区改造项目专项债券资金0.22亿元

项目单位：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

- 1.项目安排情况：洛阳市孟津区2023年城镇老旧小区改造项目，获得地方政府专项债券资金2200万元，期限30年，自2023年1月至2053年1月，利率3.3%。

- 2.项目进展情况：项目于2023年12月30日完工。

- 3.资金使用情况：截至目前，已支付工程款58万元，占总资金的2.6%。

4.项目收益及对应形成资产情况：该项目无收益。

- 五、孟津区文化馆等12个老旧小区改造项目专项债券资金0.14亿元

项目单位：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

- 1.项目安排情况：洛阳市孟津区文化馆等12个老旧小区改造项目，2023年获得地方政府专项债券资金1300万元，期限30年，自2023年1月至2053年1月，利率3.3%。2024年获得地方政府专项债券资金100万元，期限30年，自2024年1月至2054年1月，利率3.3%。

- 2.项目进展情况：项目于2023年12月30日完工。

- 3.资金使用情况：截至目前，已支付工程款1057.33万元，占总资金的75.52%。

4.项目收益及对应形成资产情况：该项目无收益。

六、孟津区北岸供水设施改造提升项目专项债券资金1亿元

项目单位：洛阳吉利自来水有限责任公司

- 项目安排情况：孟津区北岸供水设施改造提升项目通过2023年河南省城乡发展专项债券（四期）-2023年河南省政府专项债券（四期）获得1亿元，期限30年，自2023年1月11日至2053年1月11日，年利率3.3%。

- 2.项目进展情况：已完工。

- 3.资金使用情况：2025年拨付专项债券资金300万元，已于当年全部使用完毕。

4.项目收益及对应形成资产情况：该项目处于试运营期，未产生收益。

七、孟津区先进制造业开发区地下管网建设项目专项债券资金0.75亿元

项目单位：洛阳隆兴投资控股集团有限公司

- 项目安排情况：孟津区先进制造业开发区地下管网建设项目通过2024年河南省城乡发展专项债券（十期）-2024年河南省政府专项债券（三十二期）获得7500万元，期限30年，自2024年8月23日至2054年8月23日，年利率2.42%。

- 2.项目进展情况：建设纬三路、紫金路、长治路、花苑路、北环路东延、启明北路六条路的地下管网及经七路、纬一路、大港路、花苑路南段电缆沟，其中已完成给水管网9025米，雨水管网6896米，污水管网7544米，电力管网（包含电缆沟）11693米，通信管网7386米。

- 3.资金使用情况：债券资金共7500万元。

4.项目收益及对应形成资产情况：该项目处于试运营期，未产生收益。

八、洛阳市孟津区二道河水环境综合治理提升项目专项债券资金0.6亿元

项目单位：河南吉泰集团有限公司

- 项目安排情况：洛阳市孟津区二道河水环境综合治理提升项目通过2023年河南省城乡发展专项债券（十五期）-2023年河南省政府专项债券（三十七期）获得6000万元，期限30年，自2023年8月25日至2053年8月25日，年利率3.0%。

- 2.项目进展情况：已完工。

- 3.资金使用情况：债券资金共6000万元。

4.项目收益及对应形成资产情况：该项目处于竣工决算阶段，未转入固定资产。