孟津区市政和产业园区基础设施项目
关于政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对收到11.5291亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

洛阳市孟津区绿色石化先进材料产业基地百万吨乙烯配套基础设施建设项目一般债券资金2亿元项目

单位：洛阳市孟津区先进制造业开发区管委会
1.项目安排情况：洛阳市孟津区绿色石化先进材料产业基地百万吨乙烯配套基础设施建设项目通2025年河南省政府一般债券（一期）获得2亿元，期限10年，自2025年2月25日至2035年2月26日，年利率1.76%。

2.项目进展情况：该项目世纪大道、北环路、涧西沟土方平整、拆迁已完工，综合管廊穿越黄河渠段正在准备施工中。
3.项目收益及实现情况：该项目处于建设阶段。

二、孟津区先进制造业开发区百万吨乙烯配套道路工程项目一般债券资金2亿元

项目单位：洛阳市孟津区先进制造业开发区管委会
1.项目安排情况：孟津区先进制造业开发区百万吨乙烯配套道路工程项目通过2023年河南省政府一般债券（九期）获得2亿元，期限3年，自2023年8月24日至2026年8月30日，年利率2.3%。

2.项目进展情况：该项目六条道路包括紫金路、长治路、花园路、启明路、纬三路、北环东延已完工，目前项目正在竣工决算。
3.项目收益及实现情况：该项目正在竣工决算，未产生收益，还未转入固定资产。

三、孟津区先进制造业开发区地下管网建设项目专项债券资金0.75亿元
项目单位：洛阳隆兴投资控股集团有限公司
1.资金使用情况：孟津区先进制造业开发区地下管网建设项目获得2024年河南省城乡发展专项债券（十期）――2024年河南省政府专项债券（三十二期）专项债券资金0.75亿元，期限30年，自2024年8月23日至2054年8月23日，利率2.42%。
2.项目进展情况：目前该项目正在进行竣工决算
3.资金使用情况：2025年共支出债券资金1000万元。

4.项目收益及对应形成资产情况：该工程处于初步试运营阶段，尚未取得收益。

四、孟津区先进制造业开发区综合管廊及供能工程项目专项债券资金3亿元

项目单位：洛阳市华强经济建设投资有限公司
1.项目安排情况：孟津区先进制造业开发区综合管廊及供能工程项目通过2025年河南省城乡发展专项债券（十一期）――2025年河南省政府专项债券（三十八期）获得4.5亿元，期限30年，自2025年7月24日至2055年7月24日，年利率2.09%。

2.项目进展情况：截止目前项目已完工20%。

3.资金使用情况：债券资金未使用。

4.项目收益及实现情况：该项目尚处于建设期，未产生收益。

五、孟津区绿色石化城市区雨水管网提质建设项目一般债券资金0.2891亿元

项目单位：洛阳隆兴投资控股集团有限公司
1.项目安排情况：孟津区绿色石化城市区雨水管网提质建设项目通过2024年河南省政府一般债券（六期）获得0.2891亿元，期限5年，自2024年9月12日至2029年9月13日，年利率1.81%。

2.项目进展情况：项目已完工，正在进行竣工决算。

3.资金使用情况：2024年债券资金支付2981万元。

4.项目收益及实现情况：项目试运营中，未产生收益。

六、孟津区昌平路排水防涝工程建设项目一般债券资金0.2亿元

项目单位：洛阳市孟津区城市管理局
1.项目安排情况：项目安排情况：孟津区昌平路排水防涝工程建设项目通过2024年河南省政府一般债券（六期）获得0.2亿元，期限5年，自2024年9月12日至2029年9月13日，年利率1.81%.
2.项目进展情况：建设D800-D1200雨水主管2.904千米，材质为Ⅱ级钢筋混凝土钢承口管；建设D400-D500雨水连管0.78千米，材质为Ⅱ级钢筋混凝土承插口管；建设D700雨水支管0.136千米，材质为Ⅱ级钢筋混凝土钢承口管；建设雨水篦子146座，雨水检查井96座，八字式排出口3座，800×800雨水口100米。截止目前已完工，完成全部投资。

3.项目收益及对应资产情况：项目正在决算审计阶段，未转入固定资产。

七、瀍源大道西北延伸（黄河大道～金谷路）地下综合管廊建设项目专项债券资金0.6亿元
项目单位：洛阳国兴投资控股集团有限公司
1、项目安排情况：瀍源大道西北延伸（黄河大道～金谷路）地下综合管廊建设项目通过2024年河南省城乡发展专项债券（十期）――2024年河南省政府专项债券（三十二期）获得专项债券资金6000万元，期限30年，自2024年8月23日至2054年8月23日，利率2.42%。

2.项目进展情况：项目总体完成38.85%：其中全线清表完成4842米，完成占比100%；完成土方回填753370立方米，完成占比77.84%；土方开挖完成526670立方米，完成占比100%；污水管完成4450米，占比89%；雨水管道完成4290米，完成占比95.8%；给水管道完成1700米，完成占比35.42%；水稳层铺设1450米，完成占比30.21%；底层沥青完成13750平方米，完成占比13%；电缆沟完成1400米，完成占比29.17%；弱电工程完成1150米，完成占比23.96%。
八、孟津区文昌路金叶苑周边片区排涝提升项目一般债券资金0.04亿元

项目单位：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

1.项目安排情况：孟津区文昌路金叶苑周边片区排涝提升项目通过2024年河南省政府一般债券（六期）获得0.04亿元，期限5年，自2024年9月12日至2029年9月13日，年利率1.81%。
2.项目进展情况：该项目2024年6月份开工，新建雨水管网4500米，排水沟344米，新建检查井605座，雨水口105座，累计完成总投资1486.43万元，目前已全部正常使用。

3.资金使用情况：2024年拨付400万元一般债券资金，资金未使用。

4.项目收益及对应资产情况：该项目属于城市排涝工程，无单独收益。

九、孟津区供水一体化建设工程项目专项债券资金2.65亿元

项目单位：孟津县水务投资发展有限公司

1.项目安排情况：孟津区供水一体化建设工程项目通过2023年河南省城乡发展专项债券（八期）获得2.65亿元，期限30年，自2023年4月10日至2053年4月10日，年利率3.34%。
2.项目进展情况：该项目2023年12月份开工，目前已完成工作进度30%。

3.资金使用情况：2023-2024年拨付3528.675万元专项债券资金。

4.项目收益及实现情况：该项目处于建设阶段。
